## Feuil1
Nom: RAMALALAHARISON Tokiniaina
ETU:002180
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Conception/création affichage template | Affichage | 40 | 45 | 0 | 100%
Conception | Conception/création tables et view | Base de données | 60 | 60 | 0 | 100%
| Authentification utilisateur (login) | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | Métier | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
Equipe | liste des étapes | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Equipe |  | Métier | 20 | 20 | 0 | 100%
Equipe |  | Base de données | 5 | 10 | 0 | 100% | x
Equipe | formulaire pour affecter le coureur pour chaque étape | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100%
Equipe |  | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Equipe |  | Base de données | 30 | 30 | 0 | 100%
Admin | liste des étapes | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Admin |  | Métier | 30 | 35 | 0 | 100%
Admin |  | Base de données | 15 | 15 | 0 | 100%
Admin | formulaire pour affecter le temps de chaque coureur pour chaque étape | Affichage | 5 | 10 | 0 | 100%
Admin |  | Métier | 40 | 40 | 0 | 100%
Admin |  | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin & Equipe | classement général et les points pour chaque étape | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Admin & Equipe |  | Métier | 120 | 140 | 0 | 100%
Admin & Equipe |  | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin & Equipe | classement général par équipe | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Admin & Equipe |  | Métier | 60 | 60 | 0 | 100%
Admin & Equipe |  | Base de données | 15 | 15 | 0 | 100%
Admin & Equipe | Réinitialisation des données | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Admin & Equipe |  | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin & Equipe |  | Base de données | 5 | 5 | 0 | 100%
Admin | Importation étapes | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin |  | Métier | 60 | 60 | 0 | 100%
Admin |  | Base de données | 5 | 5 | 0 | 100%
Admin | Importation résultats | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin |  | Métier | 100 | 100 | 0 | 100%
Admin |  | Base de données | 5 | 5 | 0 | 100%
Admin | Importation points | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin |  | Métier | 20 | 20 | 0 | 100%
Admin |  | Base de données | 5 | 5 | 0 | 100%
Equipe | Ajout coureur / Liste coureur avec temps chrono | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Equipe |  | Métier | 30 | 30 | 0 | 100%
Equipe |  | Base de données | 5 | 5 | 0 | 100%
Admin | gestion des catégories | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin |  | Métier | 20 | 20 | 0 | 100%
Admin |  | Base de données | 5 | 5 | 0 | 100%
Admin & Equipe | classement général par équipe par Catégories | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Admin & Equipe |  | Métier | 120 | 120 | 0 | 100%
Admin & Equipe |  | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin | Pénalité d’un équipe lors d’un étapes | Affichage | 15 | 20 | 0 | 100%
Admin |  | Métier | 140 | 180 | 0 | 100%
Admin |  | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin | Ajout et suppression des pénalités et confirmation | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Admin |  | Métier | 30 | 30 | 0 | 100%
Admin |  | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin | PDF pour afficher le certificat pour le vainqueur uniquement | Affichage | 30 | 35 | 0 | 100%
Admin |  | Métier | 15 | 15 | 0 | 100%
Admin |  | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin | Graphique classement par équipe générale | Affichage | 40 | 30 | 10 | 75%
Admin |  | Métier | 30 | 30 | 0 | 100%
Admin |  | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
Admin | Graphique classement par catégorie | Affichage | 60 | 40 | 20 | 66.67%
Admin |  | Métier | 30 | 30 | 0 | 100%
Admin |  | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | 1525 | 1585 |  | 99.01%